## Slide 1
PROYECTO ABP · MÓDULO 5
Expense Mobility System AI
"Menos tiempo rindiendo cuentas.
Más tiempo aportando valor."
Product Owner: Gabriel Sandoval · Marzo 2026 – Copyright ©

## Slide 2
Contexto General
GSG
Gabriel Sandoval G. · Product Owner · Proyecto ABP Módulo 5 · Rediseño del Flujo de Viáticos · 2025
TechLogistics S.A. gestiona más de 450 solicitudes de viáticos mensuales mediante un proceso altamente manual, apoyado en planillas Excel enviadas por correo electrónico. Este modelo ha derivado en una crisis operativa y reputacional interna, con impactos financieros, humanos y de control.
Fuga de capital: aproximadamente un 12% de los reembolsos presentan errores de cálculo, duplicidades o gastos mal imputados debido a la carga manual y la ausencia de validaciones automáticas.
Fricción interna: los colaboradores —especialmente choferes y personal en terreno— deben financiar los gastos con su propio dinero, esperando hasta 20 días para el reembolso. Esto deteriora el clima laboral, incrementa reclamos y pone en riesgo la retención.
Opacidad del proceso: Finanzas y el Comité de Innovación no cuentan con visibilidad en tiempo real, lo que impide auditar gastos, anticipar flujo de caja y tomar decisiones informadas.

## Slide 3
ENTREGABLE 1
Visión del Producto
Expense Mobility AI · Rediseño del Flujo de Viáticos
GSG
Gabriel Sandoval G. · Product Owner · Proyecto ABP Módulo 5 · Rediseño del Flujo de Viáticos · 2025
Juan Cisternas: “Cuando rendía una boleta, se podían demorar hasta tres semanas en pagarla !! y más de una vez me cortaron la cola jaja. Ahora rendí el lunes una boleta de petróleo de la Shell y al día siguiente ya estaba pagada y completa…así que super bien y eso que dicen estamos en la marcha blanca recién.”
<5%
Tasa de error
en rendición
>80%
Gastos aprobados
automáticamente
✓
Reembolsos
sin demoras

## Slide 4
ENTREGABLE 1
Visión del Producto – Nombre Proyecto : Expense Mobility System AI
Características · Propuesta de Valor · Solución · Beneficios
GSG
Gabriel Sandoval G. · Product Owner · Proyecto ABP Módulo 5 · Rediseño del Flujo de Viáticos · 2025
VISION & SLOGAN
Vision
"Menos tiempo rindiendo cuentas. Más tiempo aportando valor."
PROPUESTA DE VALOR
Eliminar el proceso manual de viáticos por un flujo 100% digital e inteligente que reduce errores en un 85%, libera horas de transportistas, analistas y ademas genera ROI positivo en menos de 15 meses.
SOLUCIÓN
(1) Control en Origen – TCC Digital y reglas automáticas (2) App y Rendición Digital con OCR + IA (3) Gobierno del Gasto con workflow de excepciones (4) Métricas, ROI y Escalabilidad
CARACTERÍSTICAS
✦ TCCD (Tarjeta de Credito Corporativa Digital) con límites establecidos en la política de viaticos y gastos. ✦ App móvil con OCR e IA para clasificación de boletas ✦ Aprobaciones con thresholds y workflows automatizados ✦ Registro offline + Dashboard de métricas y ROI
BENEFICIOS
Ahorro mensual neto $2.810.000 · Payback 14,2 meses · ROI +68,6% a 24 meses · Reducción errores y retrabajo · Liberación de analistas · Trazabilidad y auditabilidad completa.
CRITERIOS DE ÉXITO
✔ Piloto exitoso con 10 choferes en Sprint 3 ✔ Go-live total en Sprint 6 ✔ 0 incidentes críticos ✔ ROI positivo a los 15 meses ✔ Auditoría sin hallazgos en Q1
“Transformar la gestión de viáticos en una experiencia digital simple y confiable que libere a los colaboradores de procesos administrativos, garantice reembolsos oportunos y entregue a la organización mayor visibilidad del gasto para una mejor gestión financiera.”

## Slide 5
ENTREGABLE 1
Visión del Producto – Nombre Proyecto : Expense Mobility System AI
Características · Propuesta de Valor · Solución · Beneficios
GSG
Gabriel Sandoval G. · Product Owner · Proyecto ABP Módulo 5 · Rediseño del Flujo de Viáticos · 2025
VISION & SLOGAN
Vision
"Menos tiempo rindiendo cuentas. Más tiempo aportando valor."
PROPUESTA DE VALOR
Eliminar el proceso manual de viáticos por un flujo 100% digital e inteligente que reduce errores en un 85%, libera horas de transportistas, analistas y ademas genera ROI positivo en menos de 15 meses.
SOLUCIÓN
(1) Control en Origen – TCC Digital y reglas automáticas (2) App y Rendición Digital con OCR + IA (3) Gobierno del Gasto con workflow de excepciones (4) Métricas, ROI y Escalabilidad
CARACTERÍSTICAS
✦ TCCD (Tarjeta de Credito Corporativa Digital) con límites establecidos en la política de viaticos y gastos. ✦ App móvil con OCR e IA para clasificación de boletas ✦ Aprobaciones con thresholds y workflows automatizados ✦ Registro offline + Dashboard de métricas y ROI
BENEFICIOS
Ahorro mensual neto $2.810.000 · Payback 14,2 meses · ROI +68,6% a 24 meses · Reducción errores y retrabajo · Liberación de analistas · Trazabilidad y auditabilidad completa.
CRITERIOS DE ÉXITO
✔ Piloto exitoso con 10 choferes en Sprint 3 ✔ Go-live total en Sprint 6 ✔ 0 incidentes críticos ✔ ROI positivo a los 15 meses ✔ Auditoría sin hallazgos en Q1
“Transformar la gestión de viáticos en una experiencia digital simple y confiable que libere a los colaboradores de procesos administrativos, garantice reembolsos oportunos y entregue a la organización mayor visibilidad del gasto para una mejor gestión financiera.”

## Slide 6
ENTREGABLE 2 – ROADMAP 1
Proyecto General – Entregas de Valor
Control en Origen · App · Gobierno del Gasto · Métricas y ROI
Gabriel Sandoval G. · Product Owner · Proyecto ABP Módulo 5 · Rediseño del Flujo de Viáticos · 2025
Épicas | Mes / Semana | Lanzamiento / Iniciativa | Resultado (Valor) | Cap. | Métrica de éxito
Épica 1: Control en Origen | S1-S2 / Mes 1 | Configuracion TCC Digital + limites por cargo | Choferes gestionan gastos sin adelantar dinero | A | 10 TCC activas; 1 transaccion exitosa c/u
Épica 1: Control en Origen | S3-S4 / Mes 2 | Motor de reglas + flujo aprobacion excepciones | Control automatico del gasto; aprobacion <2 min | A | Bloqueo automatico >110%; escalacion 24h
Épica 2: App y Rendicion | S3-S4 / Mes 2 | MVP App movil + API OCR con IA | Rendicion digital sin planillas ni correos | M | Clasificacion <30 seg; precision OCR >=85%
Épica 2: App y Rendicion | S5 / Mes 3 | Modulo offline + sincronizacion automatica | Colaboradores sin senal no pierden comprobantes | M | Hasta 50 gastos offline; sync <=2 min
Épica 3: Gobierno del Gasto | S5 / Mes 3 | Dashboard excepciones + reporteria cumplimiento | Gerentes visualizan gasto en tiempo real | M | 100% excepciones trazadas con timestamp
Épica 3: Gobierno del Gasto | S6 / Mes 3 | Piloto 10 choferes + ajustes post-piloto | Validacion funcional en produccion controlada | A | 0 incidentes criticos; NPS colaborador >70
Épica 4: Metricas y ROI | S6 / Mes 3 | Go-live total + monitoreo de ROI | Plataforma en produccion; beneficios realizados | A | Payback <15 meses; ROI 24m >68%
Épica 4: Metricas y ROI | Q2 / Mes 4-6 | Escalabilidad a otras areas de la empresa | Replicacion del modelo a nuevas unidades | B | % migracion nuevas areas; usuarios activos

## Slide 7
ENTREGABLE 2 – ROADMAP 1
Proyecto General – Entregas de Valor
Roadmap Visual · Épicas · Feb–Sep 2026
FEB 2026
Sprint 0–1
MAR 2026
Sprint 2–3
ABR 2026
Sprint 4–5
MAY 2026
Sprint 6
Q3–Q4
Escalabilidad
ÉPICA 1
Control en Origen
TCC Digital + límites por cargo
Motor de reglas + flujo aprobación excepciones
ÉPICA 2
App y Rendición Digital
MVP App móvil + API OCR con IA
Módulo offline + sincronización automática
ÉPICA 3
Gobierno del Gasto
Dashboard excepciones + reportería
Piloto 10 choferes + ajustes post-piloto
ÉPICA 4
Métricas y ROI
Go-live total + monitoreo ROI
Escalabilidad a otras áreas
🚀 GO-LIVE May 2026
Control en Origen
App y Rendición
Gobierno del Gasto
Métricas y ROI
Gabriel Sandoval G. · Product Owner · Proyecto ABP Módulo 5 · Rediseño del Flujo de Viáticos · 2026

## Slide 8
ENTREGABLE 2 – ROADMAP 1
Métricas – Proyecto General
Supuestos y bases de medición
Gabriel Sandoval G. · Product Owner · Proyecto ABP Módulo 5 · Rediseño del Flujo de Viáticos · 2025
DE RESULTADO
Tasa de error / Retrabajo: Base 35% → Meta <5% en 6 meses post go-live. Medición: rendiciones rechazadas / total × 100.
Excepciones fuera de política: Base 28% → Meta <8% al cierre Q2. Medición: excepciones manuales / total transacciones × 100.
DE ADOPCIÓN
% casos migrados al nuevo flujo: Base 0% → Meta 100% en Sprint 6. Medición: usuarios activos en app / universo objetivo × 100.
% completitud inicio a fin: Base 40% → Meta >90% sin intervención manual. Medición: flujos completados / iniciados × 100.
DE EXPERIENCIA
SUS (System Usability Scale): N/A base → Meta ≥75 (Good). Encuesta SUS 10 ítems a colaboradores en Sprint 6.
CSAT / NPS: NPS base -10 → Meta NPS >70 y CSAT >85% a 60 días post go-live. Encuesta mensual vía app.
DE CALIDAD
Defectos post lanzamiento: 0 bugs P1 en primeras 2 semanas; <3 bugs P2 en primer mes. Tickets Jira clasificados por severidad.
Incidentes: MTTR <4h para incidentes críticos. Disponibilidad ≥99.5%. Monitoreo dashboard cloud + alertas automáticas.

## Slide 9
ENTREGABLE 2 – ROADMAP 2
Desarrollo y Ejecución – Scrum / Kanban
Sprint 0 al Sprint 6 · Criterios de Aceptación · Definición de Terminado
Gabriel Sandoval G. · Product Owner · Proyecto ABP Módulo 5 · Rediseño del Flujo de Viáticos · 2025
Sprint | Meta Sprint | Criterio de Aceptación | Definición de Terminado | Entregable (Incremento) | Riesgos
Sprint 0 (Sem 1-2) | Infraestructura cloud lista; entornos dev/qa/prod | Entornos accesibles; pipelines CI/CD operativos | Codigo en repo; pipelines validados; equipo onboarded | Infraestructura cloud + entorno dev | Retrasos cloud; accesos no otorgados
Sprint 1 (Sem 3-4) | MVP App movil con login, carga de boleta | Login funcional; boleta cargada y clasificada | Funcionalidades testeadas; sin bugs criticos | MVP App movil v1.0 | API bancaria no disponible; UX rechazado
Sprint 2 (Sem 5-6) | API TCC integrada; limites por cargo activos | TCC emite tarjeta; gasto aprobado <=5 seg | Pruebas integracion; 4 perfiles activos | TCC Digital + motor de limites | Demora homologacion; latencia >5 seg
Sprint 3 (Sem 7-8) | OCR + IA >=85% y >=80% precision | Clasificacion <30 seg; reintento si ilegible | Dataset validado; pruebas OK | Motor OCR + IA en produccion | Dataset insuficiente; precision bajo umbral
Sprint 4 (Sem 9-10) | Motor excepciones activo; flujo jerarquico | Bloqueo >110%; notificacion <=2 min | Flujo e2e testeado; registro auditado | Workflow excepciones + trazabilidad | Reglas negocio mal definidas
Sprint 5 (Sem 11-12) | Piloto 10 choferes; modulo offline validado | 50 gastos offline; sync <=2 min; sin duplicados | Sin incidentes criticos; go/no-go aprobado | Piloto productivo + offline | Baja adopcion; fallas sincronizacion
Sprint 6 (Sem 13-14) | Go-live total; dashboard metricas y ROI | 100% colaboradores con acceso; KPIs activos | Documentacion entregada; soporte nivel 1 | Plataforma produccion + ROI | Resistencia al cambio; ROI no alcanzado

## Slide 10
ENTREGABLE 2 – ROADMAP 2
Desarrollo y Ejecución – Scrum / Kanban
Camino Sprint 0 → Sprint 6 · Feb – May 2026 · 14 semanas
S0
Sprint 0
01–14 Feb
Cloud + CI/CD
S1
Sprint 1
15–28 Feb
App móvil v1.0
S2
Sprint 2
01–14 Mar
TCC + Motor límites
S3
Sprint 3
15–28 Mar
Motor OCR en prod
S4
Sprint 4
29 Mar–11 Abr
Workflow + trazabilidad
S5
Sprint 5
12–25 Abr
Piloto productivo
S6
Sprint 6
26 Abr–09 May
Plataforma + ROI
FILA SUPERIOR
FILA INFERIOR
7
Sprints totales
14 sem
Duración
40 SP
Velocidad/sprint
≥99.5%
Disponibilidad
0 bugs P1
Primeras 2 semanas
May 2026
Go-live objetivo
Gabriel Sandoval G. · Product Owner · Proyecto ABP Módulo 5 · Rediseño del Flujo de Viáticos · 2026

## Slide 11
ENTREGABLE 2 – ROADMAP 2
Métricas Scrum / Kanban
Velocidad, flujo y control de trabajo en progreso
Gabriel Sandoval G. · Product Owner · Proyecto ABP Módulo 5 · Rediseño del Flujo de Viáticos · 2025
SCRUM – BURNDOWN CHART
Capacidad promedio: 40 SP/sprint. Línea ideal: reducción lineal. Meta: curva real dentro del ±15% de la ideal. Si hay desvío mayor, se activa replanning en Daily de mitad de sprint.
SCRUM – BURNUP CHART
Scope total = 200 SP (20 HU × 10 SP promedio). Meta: curva de trabajo completado alcanzando scope en Sprint 6. Scope creep evaluado vs CAPEX $40M.
SCRUM – VELOCITY
Velocity inicial: 35 SP/sprint (Sprint 1-2). Estabilización: 40-45 SP desde Sprint 3. Meta: varianza <20% entre sprints consecutivos. Revisión en Retrospectiva.
KANBAN – LEAD TIME
Base: 3-4 semanas desde levantamiento de HU hasta producción. Meta: reducir a <2 semanas para Bug-fix y mejoras menores post go-live.
KANBAN – CYCLE TIME
Base: 5 días hábiles (In Progress → PR aprobado). Meta: <3 días hábiles desde Sprint 4. Medición automática Jira.
KANBAN – WIP LIMITS
Máx. 3 tareas simultáneas por desarrollador. Máx. 6 ítems en 'In Progress'. Objetivo: evitar multitasking y reducir tiempos de espera. Revisión en Daily Scrum.

## Slide 12
ENTREGABLE 2 – ROADMAP 3
Estratégico con OKRs
Objetivos y Key Results · Q1–Q4
Gabriel Sandoval G. · Product Owner · Proyecto ABP Módulo 5 · Rediseño del Flujo de Viáticos · 2025
OKR 1 | OKR 2 | OKR 3
O1: Automatizar el 100% del proceso de viáticos para eliminar errores y retrabajo | O2: Mejorar la experiencia del colaborador en rendición de gastos | O3: Generar ROI positivo y escalar el modelo a toda la organización
KR 1: Tasa de error en rendición <5% al mes 6 post go-live | KR 1: SUS score >=75 en primer mes post lanzamiento | KR 1: Payback confirmado <=14.2 meses
KR 2: >80% de gastos aprobados automáticamente sin intervención humana | KR 2: NPS colaborador >70 a 60 días post go-live | KR 2: 100% de colaboradores objetivo migrados al nuevo flujo en Sprint 6

## Slide 13
ENTREGABLE 2 – ROADMAP 3
Estratégico con OKRs – Roadmap Trimestral
Iniciativas conectadas con Objetivos del Negocio
Gabriel Sandoval G. · Product Owner · Proyecto ABP Módulo 5 · Rediseño del Flujo de Viáticos · 2025
OKR 1 | OKR 2 | OKR 3
O1: Automatizar el 100% del proceso de viáticos eliminando errores y retrabajo | O2: Mejorar experiencia del colaborador en rendición de gastos | O3: Generar ROI positivo y escalar el modelo a toda la organización
KR 1: Tasa de error en rendición <5% al mes 6 | KR 1: SUS score >=75 en primer mes post lanzamiento | KR 1: Payback confirmado <=14.2 meses
KR 2: >80% gastos aprobados automáticamente | KR 2: NPS colaborador >70 a 60 días post go-live | KR 2: 100% colaboradores objetivo migrados en Sprint 6
KR 3: 0 incidentes P1 en primeras 2 semanas de producción | KR 3: Tiempo promedio de rendición <2 días hábiles | KR 3: ROI a 24 meses >68.6%

## Slide 14
ENTREGABLE 2 – ROADMAP 3
Roadmap Trimestral OKRs
Pilares estratégicos Q1–Q4
Gabriel Sandoval G. · Product Owner · Proyecto ABP Módulo 5 · Rediseño del Flujo de Viáticos · 2025
Trimestre | Pilar Dominante | Iniciativa Estratégica | Objetivo (O) | KRs Impactados | Dueño
Q1 | Eficiencia Operacional | Implementar TCC Digital + App móvil MVP + Motor de reglas automáticas | O1 | KR1-O1, KR2-O1 | Product Owner – Gabriel Sandoval
Q2 | Experiencia de Usuario | OCR+IA en producción + Piloto 10 choferes + Go-live total | O1, O2 | KR1-O2, KR2-O2 | Scrum Master + Equipo Desarrollo
Q3 | ROI y Escalabilidad | Monitoreo ROI + Dashboard métricas + Expansión a nuevas áreas | O3 | KR1-O3, KR2-O3 | Gerencia Finanzas + TI
Q4 | Consolidación y Gobierno | Auditoría proceso + Ajustes governance + Roadmap siguiente fase | O1, O2, O3 | Todos los KRs | Dirección General

## Slide 15
ENTREGABLE 2 – ROADMAP 3
Roadmap Trimestral OKRs
Pilares estratégicos · Q1–Q4 2026
Q1
Feb – Mar 2026
Eficiencia
Operacional
Objetivo: O1
KR1-O1 · KR2-O1
INICIATIVAS
TCC Digital activa
App móvil MVP
Motor reglas automáticas
Product Owner
Q2
Abr – Jun 2026
Experiencia
de Usuario
Objetivo: O1, O2
KR1-O2 · KR2-O2
INICIATIVAS
OCR + IA en producción
Piloto 10 choferes
Go-live total
Scrum Master + Dev
Q3
Jul – Sep 2026
ROI y
Escalabilidad
Objetivo: O3
KR1-O3 · KR2-O3
INICIATIVAS
Monitoreo ROI
Dashboard métricas
Expansión nuevas áreas
Gerencia Finanzas + TI
Q4
Oct – Dic 2026
Consolidación
y Gobierno
Objetivo: O1, O2, O3
Todos los KRs
INICIATIVAS
Auditoría proceso
Ajustes governance
Roadmap siguiente fase
Dirección General
Gabriel Sandoval G. · Product Owner · Proyecto ABP Módulo 5 · Rediseño del Flujo de Viáticos · 2026

## Slide 16
CASO 1
Reglas de Negocio Incompletas
HU5 – Umbral de gasto ambiguo entre Finanzas (10%) y Operaciones (15%) · Sprint 2–3
PO · DECISIONES Y RAZONAMIENTO
Identifiqué el bloqueador real. El equipo no podía programar el motor de reglas porque la regla de negocio no existía como decisión cerrada: existía como opinión de dos áreas. El objetivo tambien era no elegir yo el porcentaje, sino forzar a que los dueños del dato decidieran con una fecha límite. Gestioné la decision. Convocar a Gerente de Finanzas y al líder de Operaciones a una reunión de 30 minutos con un único entregable: validar el umbral y firmarlo. Resultado: 110% como valor único y parametrizable. Aprendizaje clave: el PO no resuelve ambigüedades de negocio solo, las escala al dueño correcto con tiempo límite explícito. .
PUNTOS CLAVE
▸ Patrón identificado: Las reglas de negocio 'conocidas' raramente están escritas. Siempre preguntar: ¿quién es el dueño de esta regla y está documentada? ▸ Herramienta usada: Supuesto declarado con fecha límite + escalación al dueño correcto. Sin esto, el Sprint habría esperado indefinidamente. ▸ Error a no repetir: Asumir que Finanzas y Operaciones están alineadas sin verificarlo. Próxima vez: validar reglas de negocio con ambas áreas antes de escribir la HU, no durante el sprint. ▸ Decisión que funcionó: Convertir el threshold en parametrizable desde panel admin. Esto protegió el sistema ante futuros cambios de política sin necesidad de redeploy. ▸ Señal de alerta temprana: Cuando dos áreas dan respuestas distintas a la misma pregunta de negocio, hay una HU que no está lista para entrar al sprint. Criterio de Ready incompleto.
Gabriel Sandoval G. · Product Owner · ABP Módulo 5 · Rediseño Flujo Viáticos · Caso 1 – Reglas de Negocio Incompletas · Registro de Autofeedback

## Slide 17
ENTREGABLE 3 – CASO 1
Reglas de negocio incompletas
Refinamiento del Backlog
Gabriel Sandoval G. · Product Owner · Proyecto ABP Módulo 5 · Rediseño del Flujo de Viáticos · 2025
RESOLUCIÓN APLICADA AL PROYECTO
Resolución: HU5 tenía regla ambigua sobre exceso de gasto. Finanzas decía >10%, Operaciones >15%. El equipo no podía programar el motor de reglas sin una decisión cerrada. Escenarios definidos: Estándar: gasto ≤ límite → aprobación automática <5 seg. Excepción: 100%-110% → notificación supervisor, 24h plazo. Bloqueo: >110% → rechazo automático + notificación con timestamp. Supuesto declarado: Si la definición no llega antes del Sprint 3, se implementa umbral 110% como valor por defecto configurable (parametrizable ).
BACKLOG ACTUALIZADO
▪ HU5 – Story Points: ajustados de 8 SP a 10 SP por complejidad de 3 escenarios
▪ HU5 – CA-01 ACTUALIZADO: 'Si gasto >110% → rechazo automático <5 seg + notificación push + log auditoría con timestamp'
▪ HU5 – CA-02 NUEVO: 'Si gasto entre 100%-110% → notificación supervisor en <2 min; 24h para aprobar; escala automáticamente al cargo superior siguiente si no responde'
▪ Tarea SMART nueva: Panel de configuración de umbrales parametrizable – Dev Backend – 3 SP – Sprint 3
▪ Decisión pendiente cerrada: Trheshold 110% validado por Gerente de Administracion Finanzas, registrado en Jira

## Slide 18
CASO 2
Dependencia Externa sin API ni Ambiente
HU1/HU2 – Integración bancaria TCC sin sandbox disponible al inicio del Sprint 2
PO · DECISIONES Y RAZONAMIENTO
Separé lo que podía avanzar de lo que no. El error común es bloquear todo el sprint porque una dependencia no está lista. Lo que hice fue dividir el trabajo en dos tracks paralelos: Track A (lógica interna TCC sin banco) que avanzaba igual, y Track B (integración real) condicionada a que el banco entregara sandbox + credenciales + contacto técnico. El equipo no perdió ni un día de velocidad. Definí una precondición explícita de entrada. Agregué al criterio de Ready de HU2 una condición de entrada no negociable: 'Esta HU solo entra a Sprint Planning cuando sandbox disponible + credenciales entregadas + contacto técnico banco asignado'. Esto transformó la incertidumbre en una lista de verificación manejable. Lección: las dependencias externas necesitan precondiciones escritas, no esperanzas. Gestioné la dependencia proactivamente desde el lado del negocio. Asumí como PO la gestión del banco: llamada de seguimiento en 72 horas, escalación a Sponsor si no había respuesta. No delegué esto al equipo técnico. El PO es el que tiene el poder de escalación con el cliente y los proveedores; el equipo debe enfocarse en construir. Documenté el plan B claramente. Si la API bancaria no llegaba en Sprint 3, el go-live de TCC se retrasaba 2 semanas y el piloto usaría tarjeta prepago física mientras se resolvía la integración. Autofeedback: tener un plan B explícito reduce el pánico en el equipo y da confianza al Sponsor de que el PO tiene el control.
PUNTOS CLAVE A RECORDAR
▸ Patrón identificado: Las dependencias externas son predecibles si se mapean antes del Sprint Planning. Nunca planificar un sprint con dependencias no confirmadas. ▸ Técnica que funcionó: División en HU1a (mock) + HU1b (real condicionada). Permite avanzar velocidad y mantener la Demo Sprint con valor real demostrable. ▸ Gestión de proveedores: El PO debe ser el punto de contacto con proveedores externos, no el equipo técnico. El equipo pierde foco cuando gestiona relaciones con terceros. ▸ Error a no repetir: Planificar sprints con integraciones externas sin un acuerdo escrito de fecha de entrega. Siempre pedir: fecha confirmada + SLA + nombre del contacto técnico. ▸ Aprendizaje de liderazgo: Mostrar al equipo que hay un camino alternativo cuando la dependencia falla es parte del rol del PO. La calma del PO es contagiosa; el pánico también.
Gabriel Sandoval G. · Product Owner · ABP Módulo 5 · Rediseño Flujo Viáticos · Caso 2 – Dependencia Externa sin API · Registro de Autofeedback

## Slide 19
ENTREGABLE 3 – CASO 2
Dependencia externa sin API y Ambiente
Refinamiento del Backlog
Gabriel Sandoval G. · Product Owner · Proyecto ABP Módulo 5 · Rediseño del Flujo de Viáticos · 2025
RESOLUCIÓN APLICADA AL PROYECTO
Resolución: Para integrar TCC Digital con API bancaria, no había sandbox, credenciales ni fecha. El Sprint 2 asumía integración disponible desde el día 1. Separación de trabajo: Track A (sin banco): lógica TCC, perfiles, UI, mock. Track B (con banco): bloqueado hasta confirmar sandbox. Precondición: credenciales + documentación API + contacto técnico asignado. Validación incremental: Sprint 2 entrega TCC con mock 100%. Sprint 3: integración real si sandbox disponible; si no, sprint dedicado. KPI: 'Reglas TCC funcionan sobre mock; UI aprobada por PO'.
BACKLOG ACTUALIZADO
▪ HU1 – TCC Digital: DIVIDIDA en HU1a (lógica + mock, 5 SP) y HU1b (integración real, 5 SP, condicionada a sandbox)
▪ HU2 – API bancaria: CONDICIÓN DE ENTRADA: solo entra a Sprint Planning cuando sandbox + credenciales + contacto técnico disponibles
▪ Tarea nueva: PO gestiona fecha sandbox antes del día 5 del Sprint 2. Escalación a Sponsor si no hay respuesta en 72h
▪ CA HU1a ACTUALIZADO: 'TCC funciona 100% sobre mock bancario. Demostrable en Sprint Review sin conexión real al banco'
▪ Riesgo en Jira: Si API no disponible en Sprint 3 → TCC se retrasa 2 semanas. Plan B: tarjeta prepago física

## Slide 20
CASO 3
Deuda Técnica u Operativa Acumulada
OCR sin cobertura · endpoints sin logs · integración TCC sin manejo de errores · Sprint 4
DECISIONES Y RAZONAMIENTO
Reconocí la deuda como riesgo de negocio, no solo técnico. Cuando el equipo reportó la deuda acumulada, mi primer instinto fue proteger la velocidad de entrega. Pero los logs de auditoría faltantes eran un riesgo de compliance real, y el manejo de errores incompleto en la integración bancaria podía generar estados inconsistentes en producción. Reencuadré la conversación: no es deuda técnica, es riesgo operacional. Negocié capacidad explícita, no horas . En lugar de decir 'dediquen tiempo a mejorar calidad', acordé con el equipo reservar 20% de la capacidad del Sprint 4 (8 SP de 40 totales) exclusivamente para deuda técnica. Esto es concreto, medible y defendible ante el Sponsor. Autofeedback: nunca hablar de deuda técnica en términos de tiempo vago; siempre traducirlo a Story Points específicos con criterio de done. Prioricé por impacto en el negocio, no por preferencia técnica. De toda la deuda identificada, prioricé en orden: logs de auditoría (compliance, crítico), manejo de errores TCC (integridad financiera, crítico), documentación de usuario (operación go-live, urgente). La cobertura de tests OCR quedó en segundo ciclo. Lección: el PO decide qué deuda se paga primero según su impacto en el producto, no el equipo. Actualicé la Definición de Done para evitar deuda futura. Desde Sprint 4, el DoD incluye: cobertura ≥70%, logs de auditoría implementados, manejo de error documentado, sin deuda nueva sin registrar en Jira. Esto es prevención sistémica, no solo reparación. Autofeedback clave: si la deuda vuelve a acumularse, el problema es el DoD, no el equipo.
PUNTOS CLAVE A RECORDAR
▸ Patrón identificado: La deuda técnica se acumula cuando el DoD es débil. Reforzar DoD desde el primer sprint es más barato que pagar deuda después. ▸ Decisión correcta: Crear Épica 5 – Calidad y Deuda Técnica con HUs propias. Le da visibilidad al Sponsor y al equipo de que la deuda es trabajo real, no un detalle. ▸ Error a no repetir: Dejar que el equipo decida internamente qué deuda pagar. El PO debe ser parte de esa priorización porque la deuda técnica tiene consecuencias de negocio. ▸ Indicador de alerta: Si más del 30% del tiempo de un sprint es retrabajo o bugs, hay deuda técnica no registrada. Medir tasa de retrabajo sprint a sprint. ▸ Frase de recordatorio: 'La deuda técnica es un préstamo con interés. Cada sprint que no se paga, los intereses suben.' Usarla como argumento ante Sponsor.
Gabriel Sandoval G. · Product Owner · ABP Módulo 5 · Rediseño Flujo Viáticos · Caso 3 – Deuda Técnica Acumulada · Registro de Autofeedback

## Slide 21
ENTREGABLE 3 – CASO 3
Deuda Técnica u Operativa
Refinamiento del Backlog
Gabriel Sandoval G. · Product Owner · Proyecto ABP Módulo 5 · Rediseño del Flujo de Viáticos · 2025
RESOLUCIÓN APLICADA AL PROYECTO
Resolución: Sprints 2-3: sin pruebas en OCR, sin logs de auditoría en endpoints, código TCC solo happy path. Deuda operativa: sin documentación de usuario ni protocolo soporte nivel 1. Deuda priorizada: 1° Logs auditoría en endpoints TCC (compliance). 2° Manejo errores integración bancaria. 3° Cobertura pruebas OCR <30%. 4° Documentación usuario para soporte nivel 1. Balance acordado: Sprint 4 reserva 20% capacidad (8 SP) para deuda: logs auditoría (3 SP) + manejo errores TCC (3 SP) + documentación usuario (2 SP).
BACKLOG ACTUALIZADO
▪ Épica 5 – Calidad: CREADA con 4 HUs técnicas priorizadas Sprint 4 y Sprint 5
▪ HU-T01 – Logs auditoría: NUEVA (3 SP, Sprint 4): log inmutable con user_id, timestamp, acción y resultado en aprobación/rechazo TCC
▪ HU-T02 – Manejo errores TCC: NUEVA (3 SP, Sprint 4): retry automático máx. 3 intentos + rollback si falla
▪ HU-T03 – Cobertura OCR: NUEVA (3 SP, Sprint 5): aumentar cobertura de 30% a >=70% con pruebas de imágenes borrosas y rotadas
▪ DoD ACTUALIZADA: Desde Sprint 4: cobertura >=70% + logs + manejo error + sin deuda nueva sin registrar en Jira

## Slide 22
CASO 4
Cambio de Mercado a Mitad del Proyecto
Nuevos límites +18% · categoría Peaje/Estacionamiento · doble firma zonas extremas · Sprint 3
DECISIONES Y RAZONAMIENTO
Absorbí el cambio sin dramatizar ni negar. Cuando Gerencia Operaciones informó el cambio de política en mitad del Sprint 3, mi primera reacción fue escuchar completo antes de responder. . Dije …”entendido, déjame analizar el impacto y vuelvo en 3 horas con una propuesta”. El aprendizaje de no poder controlarlo todo, pero sí controlar cómo respondemos y reaccionamos a una situacion
PUNTOS CLAVE A RECORDAR
▸ Patrón identificado: Los cambios de mercado no son excepciones, son parte del trabajo del PO. Agilidad real significa absorber cambios sin perder el norte estratégico. ▸ Decisión que funcionó: Parametrizar los límites TCC desde panel de administración. Transforma un cambio de mercado puntual en una capacidad permanente del sistema. ▸ Error a no repetir: Hardcodear cualquier valor de negocio que pueda cambiar por política, inflación o regulación. Todo umbral de negocio debe ser configurable desde el primer diseño. ▸ Gestión del Sponsor: Informar el cambio y la solución en el mismo mensaje, no solo el problema. 'Hubo un cambio de política. El impacto es X. Mi propuesta es Y. Necesito tu aprobación para Z.' ▸ Aprendizaje de producto: Un buen producto anticipa que las políticas cambian. Diseñar para la configurabilidad desde el inicio es más barato que rediseñar después.
Gabriel Sandoval G. · Product Owner · ABP Módulo 5 · Rediseño Flujo Viáticos · Caso 4 – Cambio de Mercado · Registro de Autofeedback

## Slide 23
ENTREGABLE 3 – CASO 4
Cambio de Mercado
Refinamiento del Backlog
Gabriel Sandoval G. · Product Owner · Proyecto ABP Módulo 5 · Rediseño del Flujo de Viáticos · 2025
RESOLUCIÓN APLICADA AL PROYECTO
Resolución: Gerencia Operaciones informa actualización de política de viáticos por inflación: límites +18%, nueva categoría 'Peaje y Estacionamiento', y doble firma para zonas extremas. Impacto identificado: Afecta HU1 (límites TCC hardcodeados), HU5 (flujo aprobación), HU6 (categorías OCR). El modelo IA fue entrenado sin la nueva categoría. Ajuste PO en Sprint Review: (1) Límites TCC parametrizables desde panel admin – Sprint 4. (2) Nueva categoría OCR en dataset Sprint 4. (3) Doble firma zonas extremas como HU21 – Sprint 5. Go-live Sprint 6 sin cambio.
BACKLOG ACTUALIZADO
▪ HU1 – TCC Digital: AJUSTE CRÍTICO: límites ya no esta en codigo. Panel admin parametrizable por Finanzas sin TI – 3 SP adicionales Sprint 4
▪ HU6 – OCR + IA: Dataset ampliado con 'Peaje y Estacionamiento' (600 imágenes). Reentrenamiento Sprint 4. Umbral >=80% se mantiene
▪ HU21 – Doble firma: CREADA (8 SP, Sprint 5): detectar gastos en zonas extremas y activar flujo doble aprobación Supervisor + Gerente Zonal
▪ Métricas actualizadas: Sprint 4 +6 SP por cambio de mercado. Velocity target: 46 SP/sprint
▪ RIESGO-04: Si nueva categoría OCR no alcanza 80% precisión en Sprint 4, se lanza go-live sin ella y se agrega en Release 1.1

## Slide 24
CASO 5
Definition of Done Débiles
4 de 6 HUs vuelven como retrabajo en Sprint Review 3 · criterios solo para happy path
DECISIONES Y RAZONAMIENTO
Reconocí que el problema era sistémico, no del equipo. Cuando 4 de 6 HUs volvieron como retrabajo en Sprint Review 3, la reacción incorrecta habría sido culpar al equipo de QA. La correcta fue preguntarme: ¿qué permitió que esto pasara? La respuesta era clara: los criterios de aceptación solo cubrían el happy path y el DoD era demasiado vago. El PO es corresponsable de criterios mal escritos. Reescribí los criterios junto al equipo, no encima del equipo. Convoqué una sesión de trabajo donde PO, Dev y QA reescribieron juntos los criterios de HU5, HU6 y HU10 con el formato Dado/Cuando/Entonces. Cada HU necesitaba cubrir: happy path, escenario de error, y caso borde. Esto no fue una imposición del PO, fue un acuerdo de equipo. Lección: los mejores criterios de aceptación los escriben los 3 roles juntos. Actualicé el DoD con criterios medibles y no negociables. Nuevo DoD desde Sprint 4: criterios incluyen happy path + error + caso borde; QA firma checklist de 8 puntos antes de marcar Done; cobertura ≥70%; PO hace demo con datos reales antes de cerrar el sprint. Autofeedback: el DoD es el contrato de calidad del equipo. Si es vago, la calidad es vaga. Si es específico y medible, la calidad sigue. Invertí 1 SP en prevención para ahorrar 10 SP de retrabajo. Creamos una plantilla estándar de criterios Dado/Cuando/Entonces disponible en Confluence, de uso obligatorio desde Sprint 4. 1 Story Point de inversión para evitar el patrón de retrabajo que nos costó 3 sprints de deuda acumulada. Lección de autofeedback: la prevención en criterios de aceptación es el ROI más alto de cualquier PO.
PUNTOS CLAVE A RECORDAR
▸ Causa raíz: Un DoD débil no es un problema del equipo: es un problema de liderazgo del PO. Los criterios de aceptación son responsabilidad compartida, pero el PO tiene la autoridad de exigir calidad. ▸ Herramienta clave: Formato Dado/Cuando/Entonces obligatorio para los 3 escenarios: happy path, error, caso borde. Sin los 3, la HU no entra al sprint. ▸ Métrica de alerta: Si más de 1 HU por sprint vuelve como retrabajo desde QA, el DoD o los criterios de aceptación están mal. Medir tasa de retrabajo sprint a sprint. ▸ Error a no repetir: Aprobar HUs para el sprint con criterios que dicen 'el sistema debe funcionar correctamente'. Eso no es un criterio, es una expectativa sin definición. ▸ Frase de enfoque: 'Si no puedes probarlo, no puedes declararlo Done.' Cada criterio de aceptación debe ser verificable de forma objetiva por QA sin interpretación.
Gabriel Sandoval G. · Product Owner · ABP Módulo 5 · Rediseño Flujo Viáticos · Caso 5 – Definition of Done Débiles · Registro de Autofeedback

## Slide 25
ENTREGABLE 3 – CASO 5
DoD Débiles
Refinamiento del Backlog
Gabriel Sandoval G. · Product Owner · Proyecto ABP Módulo 5 · Rediseño del Flujo de Viáticos · 2025
RESOLUCIÓN APLICADA AL PROYECTO
Resolución: Sprint Review Sprint 3: 4 de 6 HUs volvieron como retrabajo. La HU offline no especificaba qué hacer al cerrar la app; OCR no cubría boletas en otro idioma; 2 HUs de aprobación sin estado para aprobador que no responde. Causa raíz: Criterios solo para happy path. Sin estados de error, casos borde, timeouts, ni comportamiento offline. DoD decía 'funcionalidad probada' sin especificar tipo ni cobertura mínima. DoD fortalecido: Desde Sprint 4: (a) mínimo 1 escenario de error + 1 caso borde por HU. (b) QA checklist 8 puntos antes de Done. (c) Cobertura >=70%. (d) Demo con datos reales.
BACKLOG ACTUALIZADO
▪ HU10 – Offline CA-03: 'Si usuario cierra app con gastos pendientes → sistema guarda estado + banner al reabrir'
▪ HU10 – Offline CA-04: 'Si sync falla 3 veces → alerta con opción de exportar respaldo CSV'
▪ HU6 – OCR CA-05: 'Si boleta en idioma diferente al español → OCR intenta; si falla, solicita ingreso manual'
▪ HU5 – Aprobación CA-06: 'Si aprobador no responde 24h → escala; si 48h → aprobación automática con flag auditoría'
▪ DoD REESCRITA: happy path + error + caso borde | QA checklist 8 puntos | cobertura >=70% | demo datos reales | sin bugs P1/P2

## Slide 26
CASO 6
Dependencia de Personas Clave
Motor de reglas y API bancaria concentrados en 2 personas sin documentación · Sprint 4
DECISIONES Y RAZONAMIENTO
Identifiqué el riesgo antes de que se materializara. Cuando mapeé las tareas del Sprint 4, noté que HU5 y HU2 tenían un solo ejecutor posible cada una. Eso no es un equipo ágil, es un sistema con un único punto de falla. Mi rol como PO no es esperar a que la persona se enferme o renuncie; es anticipar el riesgo y redistribuir el conocimiento antes de que sea urgente. Dividí las HUs en sub-tareas ejecutables por cualquier miembro. HU5 se partió en 3 sub-tareas con distintos niveles de especialización: configuración de BD (cualquier dev), lógica del motor (backend senior + buddy), pruebas (QA con script documentado). Esto no solo redujo el riesgo: también aceleró el sprint porque múltiples personas podían trabajar en paralelo. Lección: la granularidad de las tareas es una herramienta de gestión de riesgo. Hice del conocimiento compartido una condición del trabajo, no un extra. Agregué al criterio de Ready: 'Ninguna HU puede entrar a Sprint Planning si solo 1 persona puede ejecutarla. Se requiere mínimo 1 buddy con contexto suficiente'. Esto transformó el buddy system de buena práctica voluntaria a condición operativa. Autofeedback: los acuerdos de equipo deben estar escritos donde se verifican (Jira, DoD), no solo en conversaciones. Organicé la transferencia de conocimiento como trabajo del sprint. El taller de transferencia del analista de negocio fue un ítem del backlog con 2 horas, asistencia obligatoria, y responsable asignado. No fue un 'deberían verse en algún momento'. Lección de autofeedback: la gestión del conocimiento es trabajo de producto. Si no tiene un ítem en Jira con responsable y fecha, no existe.
PUNTOS CLAVE A RECORDAR
▸ Patrón de riesgo: Si al preguntar '¿quién más puede hacer esto?' la respuesta es silencio, hay un riesgo de dependencia de personas. Hacer esa pregunta en cada Sprint Planning. ▸ Criterio preventivo: Buddy obligatorio en criterio de Ready. No es opcional ni cultural: es una condición de entrada al sprint igual que los criterios de aceptación. ▸ Error a no repetir: Permitir que un sprint avance con HUs que dependen de 1 sola persona para conocimiento crítico. La celeridad de corto plazo crea fragilidad de largo plazo. ▸ Decisión estructural: Toda tarea de integración crítica requiere pair programming como parte del DoD desde Sprint 6. El conocimiento compartido es un entregable, no un beneficio secundario. ▸ Señal de alerta: Si en el daily alguien dice 'estoy esperando a [nombre] para continuar', hay una dependencia de persona activa. Escalar inmediatamente como riesgo en Jira.
Gabriel Sandoval G. · Product Owner · ABP Módulo 5 · Rediseño Flujo Viáticos · Caso 6 – Dependencia de Personas · Registro de Autofeedback

## Slide 27
ENTREGABLE 3 – CASO 6
Dependencia de Personas
Refinamiento del Backlog
Gabriel Sandoval G. · Product Owner · Proyecto ABP Módulo 5 · Rediseño del Flujo de Viáticos · 2025
RESOLUCIÓN APLICADA AL PROYECTO
Resolución: HU5 y HU2 dependían de 2 personas: backend senior (API bancaria) y analista de negocio (mapeo reglas Finanzas). Conocimiento crítico concentrado sin documentar. Rediseño Sprint 4: HU5 se parte en 3 sub-tareas: (1) Configuración BD – cualquier dev. (2) Lógica motor reglas – backend senior + buddy con documentación previa al día 3. (3) Pruebas integración – QA con script. Acuerdos de transferencia: (a) Toda tarea crítica tiene 'buddy'. (b) Ninguna HU entra a Sprint si solo 1 persona puede ejecutarla. (c) Backend senior documenta API bancaria en Confluence antes de fin de Sprint 3.
BACKLOG ACTUALIZADO
▪ HU5 DIVIDIDA: ST-01 Configuración BD (2 SP), ST-02 Motor lógica (4 SP, backend + buddy), ST-03 Pruebas (2 SP, QA)
▪ HU2 – API Bancaria: NUEVA TAREA: documentar arquitectura en Confluence (1 SP, bloqueante para ST-02)
▪ Taller transferencia: 2 horas semana 9, asistencia obligatoria. Responsable: Analista de Negocio + PO
▪ DoR ACTUALIZADA: Ninguna HU entra a Sprint Planning si solo 1 persona puede ejecutarla. Mínimo 1 buddy identificado
▪ RIESGO-05 parcial: Riesgo de dependencia reducido de Alto a Medio. Residual: si backend senior sale antes de Sprint 5, se activa contratación urgente

## Slide 28
CASO 7
Stakeholder que Mete Urgencia sin Proceso
Auditoría Interna exige reporte PDF fuera del alcance en 2 semanas · Sprint 4
DECISIONES Y RAZONAMIENTO
No cedí ni rechacé: investigué el objetivo real. Cuando Auditoría llegó directamente al equipo con el requerimiento del reporte PDF firmado, el riesgo era doble: que el equipo lo tomara y perdiera el foco, o que lo rechazara generando conflicto. Mi primer movimiento fue convocar reunión con Auditoría en 24 horas para entender el objetivo real detrás del pedido. El reporte PDF era el medio; el objetivo era tener evidencia de trazabilidad para el directorio. Ofrecí una alternativa de mayor valor en menor tiempo. El dashboard de excepciones en tiempo real (exportable a Excel) cumplía el objetivo real de Auditoría mejor que un PDF estático, estaba lista en Sprint 5 y era parte del producto que ya íbamos a construir. Autofeedback: cuando un stakeholder pide algo específico, siempre preguntar '¿para qué necesitas esto?' La respuesta revela si hay una solución mejor que la pedida. Negocié el intercambio de forma explícita y documentada. El acuerdo con Auditoría fue claro: el dashboard entra al Sprint 5 como prioridad 1, a cambio la HU de escalabilidad de nuevas áreas se mueve al Sprint 6. El acuerdo fue firmado por PO y Gerente de Auditoría y subido a Jira. Lección: cualquier cambio de alcance que afecte prioridades necesita un acuerdo escrito con el Sponsor informado. Sin documento, no hay acuerdo. Protegí al equipo del contacto directo con stakeholders urgentes. Establecí que toda solicitud de nuevos requerimientos pasa por el PO, no llega directamente al equipo. Esto no es burocracia: es protección del foco del equipo y garantía de que los cambios pasan por el proceso de priorización. Autofeedback: el PO es el escudo del equipo ante la urgencia de los stakeholders. Ese rol se ejerce activamente, no se delega.
PUNTOS CLAVE A RECORDAR
▸ Patrón detectado: Cuando un stakeholder va directo al equipo, hay un problema de gestión de expectativas o de visibilidad del roadmap. Publicar el roadmap y comunicar el proceso de solicitudes evita esto. ▸ Técnica que funcionó: Investigar el objetivo real detrás del pedido. 'Lo que piden' vs 'lo que necesitan' son cosas distintas. El PO vive en esa brecha. ▸ Herramienta de negociación: Acuerdo escrito PO-Stakeholder con alcance, lo que entra, lo que sale y la compensación. Sin esto, todo acuerdo verbal es reinterpretable. ▸ Error a no repetir: Dejar que los stakeholders accedan directamente al equipo sin filtro del PO. Cada contacto directo es una potencial desviación del sprint en curso. ▸ Aprendizaje de influencia: El PO convence con datos y alternativas, no con autoridad. 'Esta solución te da lo mismo en la mitad del tiempo' es más poderoso que 'eso no entra en el sprint'.
Gabriel Sandoval G. · Product Owner · ABP Módulo 5 · Rediseño Flujo Viáticos · Caso 7 – Stakeholder con Urgencia Externa · Registro de Autofeedback

## Slide 29
ENTREGABLE 3 – CASO 7
Stakeholders mete urgencia sí o sí
Refinamiento del Backlog
Gabriel Sandoval G. · Product Owner · Proyecto ABP Módulo 5 · Rediseño del Flujo de Viáticos · 2025
RESOLUCIÓN APLICADA AL PROYECTO
Resolución: Gerencia Auditoría exige reporte PDF firmado digitalmente de aprobaciones manuales en 2 semanas. No estaba en el alcance ni en el backlog. Objetivo real clarificado: El directorio necesita evidencia de trazabilidad y control, no un PDF. Mínimo viable: dashboard en tiempo real con log de excepciones (usuario, monto, fecha, decisión, aprobador) exportable a Excel en Sprint 5. Compensación explícita: Dashboard de excepciones entra Sprint 5 como prioridad 1. HU20 (escalabilidad) se mueve a Sprint 6. Reporte PDF se agenda como feature Release 1.1. Comunicación formal a Auditoría y Sponsor.
BACKLOG ACTUALIZADO
▪ HU22 Dashboard Auditoría: CREADA (8 SP, Sprint 5, Prioridad 1): log en tiempo real de excepciones exportable a Excel en 1 clic
▪ HU20 – Escalabilidad: MOVIDA de Sprint 5 a Sprint 6. Justificación en Jira firmada por PO y Sponsor
▪ HU23 Reporte PDF: BACKLOG estado 'Pendiente': Release 1.1 post go-live. No entra a sprints actuales
▪ Acuerdo documentado: Artefacto en Jira: Acuerdo Sprint 4-5 con Auditoría Interna firmado por PO + Gerente Auditoría
▪ Sprint 5 Goal actualizado: 'Gobierno del gasto con trazabilidad de excepciones auditable en tiempo real'. Velocity target: 42 SP

## Slide 30
CASO 8
Problemas de Comunicación en el Equipo
HU5 entregada 3 veces en 2 sprints por interpretaciones distintas de PO, Dev y QA
DECISIONES Y RAZONAMIENTO
Reconocí que el problema era de lenguaje compartido, no de competencia. HU5 fue entregada 3 veces porque PO, Dev y QA tenían modelos mentales distintos del mismo criterio. 'El sistema debe notificar al aprobador' significaba notificación push para el PO, email para Dev, y SMS para QA. Ninguno estaba equivocado según lo escrito. El problema era que lo escrito no era lo suficientemente específico. Autofeedback: la ambigüedad en los criterios es responsabilidad del PO. Implementé un formato que elimina la ambigüedad por diseño. Dado/Cuando/Entonces obliga a especificar el contexto (Dado), la acción (Cuando) y el resultado exacto (Entonces), incluyendo el canal, el medio, el tiempo y el actor. Desde que se implementó, los criterios dejaron de ser interpretables. Lección: un buen formato de criterio hace casi imposible que tres personas entiendan cosas distintas. Convertí el refinamiento en un ejercicio de los 3 roles, no un monólogo del PO. El nuevo protocolo de refinamiento asigna roles activos: PO escribe la intención, Dev escribe las preguntas técnicas, QA escribe los escenarios de prueba. Los 3 validan y firman antes de cerrar. Esto distribuyó la responsabilidad de la claridad y convirtió el refinamiento en un espacio de detección temprana de ambigüedad, no de exposición tardía. Institucionalicé la pregunta incómoda en el daily. Agregamos al Daily Scrum la pregunta: '¿Hay algo que no entendemos igual?' Al principio nadie la respondía. Después de 2 días se empezaron a detectar micro-ambigüedades antes de que se convirtieran en retrabajo. Autofeedback: crear un espacio seguro para expresar confusión es más valioso que tener un equipo que asiente sin entender.
PUNTOS CLAVE A RECORDAR
▸ Causa raíz: Los criterios de aceptación en lenguaje natural son inherentemente ambiguos. El formato Dado/Cuando/Entonces es la solución probada. No es opcional si el equipo tiene más de 2 personas. ▸ Señal de alerta: Si la misma HU vuelve como retrabajo más de 1 vez, hay un problema de comunicación o de criterios, no de capacidad del equipo. ▸ Herramienta de alineación: Reunión de 3 roles (PO+Dev+QA) para revisar criterios antes de Sprint Planning. 30 minutos aquí ahorran días de retrabajo después. ▸ Error a no repetir: Escribir criterios de aceptación solo desde la perspectiva del PO y dárselos al equipo para que los interprete. Los criterios se escriben en conjunto. ▸ Aprendizaje de equipo: La pregunta '¿hay algo que no entendemos igual?' es la más valiosa del daily. Crearla como hábito de equipo es un trabajo del PO y del Scrum Master.
Gabriel Sandoval G. · Product Owner · ABP Módulo 5 · Rediseño Flujo Viáticos · Caso 8 – Comunicación del Equipo · Registro de Autofeedback

## Slide 31
ENTREGABLE 3 – CASO 8
Comunicación y relación del equipo
Refinamiento del Backlog
Gabriel Sandoval G. · Product Owner · Proyecto ABP Módulo 5 · Rediseño del Flujo de Viáticos · 2025
RESOLUCIÓN APLICADA AL PROYECTO
Resolución: HU5 fue entregada 3 veces en 2 sprints por interpretaciones distintas. El criterio 'El sistema debe notificar al aprobador': PO entendió push, Dev implementó email, QA probó SMS. Causa raíz: Sin formato ni canal definido. Sin entendimiento compartido entre PO, Dev y QA. Criterios ambiguos sin escenarios ni medios de notificación explícitos. Acuerdos adoptados: Desde Sprint 4: (a) Formato Dado/Cuando/Entonces obligatorio con canal explícito. (b) PO escribe intención, Dev escribe preguntas técnicas, QA escribe escenarios – los 3 validan. (c) Ambigüedades en Jira como Decisión Pendiente. (d) Daily con pregunta: '¿Hay algo que no entendemos igual?'
BACKLOG ACTUALIZADO
▪ HU5 CA-01 REESCRITO: 'Dado: gasto >110%. Cuando: sistema detecta transacción. Entonces: notificación push a la app del supervisor en <2 min con monto, exceso y botones Aprobar/Rechazar'
▪ Plantilla Dado/Cuando/Entonces: Nuevo artefacto en Confluence. Uso obligatorio desde Sprint 4. Firmada por PO + Dev + QA antes de Sprint Planning
▪ Protocolo de Refinamiento: En Confluence: roles, formato, duración máxima 60 min, criterio de Ready. Aprobado en Retrospectiva Sprint 3
▪ Daily Scrum actualizado: Nueva pregunta: '¿Hay HU donde PO, Dev y QA entienden cosas distintas?' Registrada en canal Slack #viáticos-refinamiento
▪ HU5 revisada: Reescrita completa con Dado/Cuando/Entonces para 3 escenarios. Validada por PO + Dev Lead + QA Lead antes de Sprint 4

## Slide 32
CASO 9
Renuncia de Integrante Clave del Equipo
Backend senior con 70% del conocimiento técnico renuncia al inicio del Sprint 5 · 14 SP en riesgo
DECISIONES Y RAZONAMIENTO
Activé el protocolo de respuesta el mismo día, sin esperar. Al saber de la renuncia, informé al Sponsor ese mismo día (no al final de la semana, no en la próxima retrospectiva). Ajusté la capacidad del Sprint 5 de 42 a 28 SP con la nueva realidad. La transparencia inmediata con el Sponsor permite abrir espacios de decisión (contratar freelance, extender sprint) que se cierran si se esperan días. Autofeedback: las malas noticias no mejoran con el tiempo. Convertí las 2 semanas de aviso en tiempo de inversión en continuidad. Negocié con el backend senior que dedicara 50% de sus últimas dos semanas a transferencia documentada de conocimiento (no a terminar features). Esto dolió en velocidad de corto plazo pero salvó el Sprint 6. La documentación subida a Confluence fue una condición sine qua non para continuar: sin eso, el Sprint 6 no podía arrancar. Lección: cuando alguien se va, el activo más valioso no es lo que termina, es lo que deja documentado. Prioricé las 28 SP disponibles sin negociar la calidad. De las HUs del Sprint 5, seleccioné las que tenían mayor impacto en compromisos ya adquiridos: HU offline (piloto), dashboard de auditoría (Gerencia), motor de reglas parcial (ya documentado). Lo diferible se fue al Sprint 6 con ajuste formal comunicado al Sponsor. Autofeedback: en una crisis de capacidad, el PO no intenta hacer todo con menos recursos, elige qué no hacer. Activé el proceso de reemplazo desde el día 1. Inicié la búsqueda de freelance backend con experiencia en APIs bancarias el mismo día de la renuncia. No esperé a que el Sprint terminara para ver si hacía falta. Lección de autofeedback: en proyectos con go-live comprometido, el tiempo de contratación es una variable de riesgo del proyecto. El PO debe gestionar ese proceso, no solo pedirle a RRHH que lo gestione.
PUNTOS CLAVE A RECORDAR
▸ Regla nueva post-caso: Desde Sprint 6: ningún conocimiento crítico puede ser de una sola persona. Pair programming obligatorio en integraciones como parte del DoD. El conocimiento compartido es un entregable. ▸ Decisión que funcionó: Documentación técnica como tarea del sprint (4 SP, bloqueante para Sprint 6). Transformar el handoff en un entregable concreto fue la decisión correcta. ▸ Error a no repetir: Llegar al Sprint 5 con una persona que concentra el 70% del conocimiento técnico sin buddy asignado. La prevención estaba en el caso 6; aquí se pagó el costo de no haberla aplicado antes. ▸ Gestión del Sponsor: La noticia de la renuncia y el plan de respuesta se comunican juntos, el mismo día. Nunca dar una mala noticia sin una propuesta de manejo adjunta. ▸ Aprendizaje sistémico: Este caso es la consecuencia directa de no haber aplicado el buddy system desde el principio. Los casos 6 y 9 están conectados: la prevención del 6 habría reducido el impacto del 9.
Gabriel Sandoval G. · Product Owner · ABP Módulo 5 · Rediseño Flujo Viáticos · Caso 9 – Renuncia de Integrante Clave · Registro de Autofeedback

## Slide 33
ENTREGABLE 3 – CASO 9
Renuncia de un integrante del equipo
Refinamiento del Backlog
Gabriel Sandoval G. · Product Owner · Proyecto ABP Módulo 5 · Rediseño del Flujo de Viáticos · 2025
RESOLUCIÓN APLICADA AL PROYECTO
Resolución: Backend senior presentó renuncia con 2 semanas de aviso. Concentraba el 70% del conocimiento técnico de integración bancaria y motor de reglas. Sprint 5 tenía 42 SP, 24 SP dependían de él. Re-planificación: Capacidad ajustada de 42 SP a 28 SP. Protocolo de traspaso inmediato: 50% desarrollo + 50% documentación. Priorización: HU10 offline (8 SP) + HU22 Dashboard Auditoría (8 SP) + Motor reglas documentadas (8 SP) + Traspaso técnico (4 SP). Acciones de continuidad: Día 1: sesión traspaso 4 horas con equipo técnico. Día 3: documentación API + motor en Confluence (condición bloqueante). Se evalúa freelance externo para Sprint 6. Sponsor informado el mismo día.
BACKLOG ACTUALIZADO
▪ Sprint 5 – Alcance ajustado: REDUCIDO de 42 SP a 28 SP. HUs diferidas: escalabilidad nuevas áreas (8 SP) + reportería ROI (6 SP). Aprobado por PO y Sponsor
▪ Tarea crítica Sprint 5: 'Traspaso técnico HANDOFF – documentar arquitectura API + motor reglas en Confluence' (4 SP, bloqueante). Fecha límite: día 5 Sprint 5
▪ HU-T04 – Documentación técnica: NUEVA (4 SP, Sprint 5): documentar integración TCC + motor de reglas + lógica excepciones para que cualquier developer Junior pueda continuar
▪ RIESGO-06 CRÍTICO: Go-live Sprint 6 en riesgo si no hay refuerzo técnico. Plan A: contratar freelance APIs bancarias. Plan B: extender 1 sprint con Sponsor
▪ Acuerdo de equipo: Desde Sprint 6: pair programming obligatorio en integraciones críticas como parte de la DoD. Cero conocimiento de una sola persona

## Slide 34
CASO 10
Error Crítico: Pagos Duplicados en Producción
Doble tap en botón 'Enviar rendición' genera registros duplicados · piloto suspendido · Sprint 5
DECISIONES Y RAZONAMIENTO
Tomé la decisión difícil: suspender el piloto de inmediato. Cuando se detectó el duplicado en el piloto, la tentación era seguir y ver si el error se repetía. La decisión correcta fue suspender el piloto ese mismo día: un error de integridad financiera en producción no se puede observar, se debe corregir. Esta decisión costó visibilidad ante los 10 choferes del piloto, pero protegió la confianza en el sistema. Autofeedback: ante un error financiero, la credibilidad del sistema vale más que el calendario. Clasifiqué el error como P1 Crítico y restructuré el sprint. El bug de duplicación pasó a ser el ítem #1 del Sprint 5, bloqueando todo lo demás hasta estar resuelto y regresionado. No hubo debate sobre si era 'urgente': cualquier error que afecte la integridad financiera o de auditoría es P1 por definición. Lección: el PO debe tener criterios pre-establecidos de clasificación de severidad para no perder tiempo debatiendo prioridades en crisis. Exigí una solución que también previniera, no solo que reparara. El token de idempotencia resuelve el error, pero la prueba de regresión permanente en el pipeline CI/CD previene que vuelva. Establecer que esta prueba nunca puede ser desactivada ni eliminada fue una decisión de producto y de arquitectura que el PO validó y documentó. Autofeedback: en errores críticos, el criterio de 'arreglado' incluye la garantía de que no se repetirá. Reactivé el piloto con criterios medibles, no con esperanzas. La condición para reactivar el piloto fue específica: fix en producción + prueba regresión verde + QA valida manualmente con 5 choferes + 0 duplicados en 24 horas de monitoreo. No 'cuando esté listo', no 'cuando el equipo lo confirme'. Criterios verificables con nombres y fechas. Lección final de autofeedback: la confianza en un sistema corregido se reconstruye con evidencia, no con declaraciones.
PUNTOS CLAVE A RECORDAR
▸ Decisión correcta: Suspender el piloto inmediatamente. Ante un error de integridad financiera, continuar y observar no es una opción válida. La credibilidad del sistema es el activo más importante en un piloto. ▸ Criterio de severidad: Todo error que afecte integridad financiera, de auditoría o de datos personales es P1 automáticamente. Definir estos criterios antes de que ocurra el primer bug. ▸ Aprendizaje de diseño: Los botones de acción con impacto financiero (enviar, aprobar, rechazar) deben tener protección de idempotencia desde el diseño inicial. No es un detalle técnico, es un requisito de negocio. ▸ Herramienta clave: Prueba de regresión permanente en CI/CD que simula el doble envío. Esta prueba existe para siempre porque el error es grave. El pipeline es la primera línea de defensa. ▸ Frase de cierre: 'Un bug en producción que afecta dinero tiene siempre impacto en la confianza. La confianza se pierde en minutos y se reconstruye en semanas. Protegerla es prioridad sobre cualquier calendario.'
Gabriel Sandoval G. · Product Owner · ABP Módulo 5 · Rediseño Flujo Viáticos · Caso 10 – Error Crítico Pagos Duplicados · Registro de Autofeedback

## Slide 35
ENTREGABLE 3 – CASO 10
Error – Pagos Duplicados en Piloto
Refinamiento del Backlog
Gabriel Sandoval G. · Product Owner · Proyecto ABP Módulo 5 · Rediseño del Flujo de Viáticos · 2025
RESOLUCIÓN APLICADA AL PROYECTO
Resolución: Piloto Sprint 5: al presionar 'Enviar rendición' dos veces rápido (doble tap), el sistema creaba 2 registros idénticos. Un chofer generó 3 duplicados en 1 hora. Compromete integridad financiera. Clasificación y priorización: Severidad P1 – Crítico. Impacto: financiero (pagos duplicados), auditoría (registros inconsistentes), confianza (piloto en pausa). Decisión día 1: piloto suspendido. El fix pasa a ser ítem #1 del Sprint 5. Criterios de corrección: Token de idempotencia único por rendición generado en frontend. Backend rechaza segundo request con mismo token. Criterio 'arreglado': 'Enviar 10 veces → 1 registro creado, 9 rechazados con log timestamp'. Prueba de regresión permanente en CI/CD.
BACKLOG ACTUALIZADO
▪ Bug B-001 – CRÍTICO P1: 'Duplicación de rendiciones por doble tap'. Dev Frontend + Backend. SLA: 48h. Piloto suspendido hasta fix en producción
▪ Fix técnico: Token de idempotencia UUID en endpoint POST /rendiciones. Frontend genera token al abrir formulario; backend rechaza duplicados con HTTP 409 + log
▪ HU10 CA-07 NUEVO: 'Dado: usuario presiona Enviar múltiples veces. Cuando: requests duplicados. Entonces: 1 registro creado + HTTP 409 con mensaje Rendición ya enviada'
▪ Prueba de regresión permanente: Test automatizado CI/CD: simula 10 envíos consecutivos y valida que solo se crea 1 registro. Esta prueba nunca puede ser desactivada
▪ Piloto reactivado con criterio: Fix en producción + regresión verde + QA manual 5 choferes + 0 duplicados en 24h de monitoreo

## Slide 36
CIERRE DEL PROYECTO
Hoy, tu tiempo
vale más.
Viáticos sin fricción. compliance sin burocracia.
Durante años, nuestros colaboradores, debían dedicar horas adicionales a rendir sus gastos en Excel, correos y múltiples aprobaciones que aportaban muy poco valor a su verdadera actividad.
Este proyecto no optimizó ese proceso. Lo reemplazó por inteligencia.
Con IA, automatización y datos en tiempo real, avanzamos hacia una organización donde la tecnología trabaja por las personas y no al revés.
"El tiempo que antes se perdía rindiendo cuentas, hoy se invierte en hacer crecer el negocio."
Lo que este avance le entrega a la organización
🤖
Inteligencia Artificial
OCR + IA clasifica boletas automáticamente. El sistema decide, aprende y notifica sin intervención humana.
⏱
Tiempo devuelto al colaborador
Cero horas perdidas en planillas y buscando una wifi. Cada minuto liberado regresa al trabajo que realmente importa.
🏆
Imagen como empleador
Automatizar lo tedioso demuestra que la empresa respeta el tiempo y la energía de sus colaboradores.
📊
Control total en tiempo real
Gerencia visualiza el gasto al instante con trazabilidad y alertas automáticas ante excepciones.
🚫
Cero burocracia
Sin Excel, correos, ni aprobaciones manuales. Las reglas inteligentes agilizan el proceso.
🔄
Transformación digital real
El primer paso hacia una cultura basada en datos, automatización y mejora continua.
ROI +68.6%
a 24 meses
14.2 meses
payback estimado
$2.810.000
ahorro neto / mes
Gabriel Sandoval G. · Product Owner · Proyecto ABP Módulo 5 · Rediseño del Flujo de Viáticos · 2025

## Slide 37
PROYECTO ABP · MÓDULO 5
Expense Mobility System AI
Product Owner: Gabriel Sandoval · Marzo 2026 · Copyright©